## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: |  |  |  | Varighed for plan |  |  | Faktisk startdato |  |  | % fuldført |  |  | Faktisk (ud over plan) |  |  | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21
Hele Projektet | 2018-11-26 | 24 | 2018-11-26 | 25 | 88.75%
Projektplanlægning | 2018-11-26 | 5 | 2018-11-26 | 4 | 75%
• Scope | 2018-11-26 | 1 | 2018-11-26 | 1 | 100%
• PBS | 2018-11-26 | 2 | 2018-11-26 | 1 | 100%
• WBS | 2018-11-26 | 2 | 2018-11-26 | 1 | 100%
• Brugertest | 2018-11-28 | 3 | 0 | 0 | 0%
Indhold | 2018-12-03 | 5 | 0 | 0 | 80%
• Byg en App | 2018-12-03 | 1 | 2018-11-29 | 1 | 100%
• Sweetbot | 2018-12-03 | 1 | 2018-12-03 | 1 | 100%
• Wireframes | 2018-12-04 | 3 | 2018-11-30 | 6 | 100%
• Tekst indhold | 2018-12-04 | 3 | 2018-11-29 | 6 | 100%
• Logo og hund | 2018-12-04 | 4 | 0 | 0 | 0%
Implementering | 2018-12-10 | 5 | 2018-12-04 | 11 | 100%
• Forside | 2018-12-10 | 1 | 2018-12-04 | 2 | 100%
• Projekter | 2018-12-10 | 2 | 2018-12-06 | 4 | 100%
• Erfaringer | 2018-12-12 | 1 | 2018-12-06 | 1 | 100%
• Kontakt | 2018-12-12 | 1 | 2018-12-05 | 1 | 100%
• Mobil Forside | 2018-12-13 | 1 | 2018-12-11 | 1 | 100%
• Mobil Projekter | 2018-12-14 | 3 | 2018-12-11 | 2 | 100%
• Mobil Erfaringer | 2018-12-13 | 2 | 2018-12-11 | 1 | 100%
• Mobil Kontakt | 2018-12-13 | 2 | 2018-12-05 | 1 | 100%
Dokumentation | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-14 | 7 | 100%
• Rapport | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-14 | 7 | 100%
• 2. brugertest | 2018-12-17 | 1 | 2018-12-17 | 2 | 100%
• Sidste rettelser | 2018-12-18 | 2 | 2018-12-19 | 2 | 100%
• Aflever | 2018-12-19 | 1 | 2018-12-20 | 1 | 100%
Note on N14: Sara Skov: Weekend: jeg har ikke arbejdet denne dag
Note on O14: Sara Skov: Weekend: jeg har ikke arbejdet denne dag
Note on N15: Sara Skov: Weekend: jeg har ikke arbejdet denne dag
Note on O15: Sara Skov: Weekend: jeg har ikke arbejdet denne dag